**CONTROL DE CAMBIOS N°4**

ARQUITECTURA DE NEGOCIOS Y PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

**EDUCA-T**

**2011-01**

TABLA DE CONTENIDOS

[1. Información General 2](#_Toc295162565)

[2. Solicitud de Cambio 2](#_Toc295162566)

[3. Aprobación 3](#_Toc295162567)

## Información General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Fecha de Reporte** | |
| Arquitectura de Negocios y Propuesta de Automatización para la Oficina Central de Fe y Alegría Perú | 04/04/2011 |  |
| **Miembro del Equipo** | | |
| José Fernando Ramos Ramírez  Susan Pamela Rios Sarmiento | | |

## Solicitud de Cambio

| **Definición de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| Descripción |
| En el documento “Plan de Proyecto”, se actualiza el EDT. Se elimina la tarea "Elaboración del Plan de Proyecto". Asimismo, se agregan tareas y sub-tareas como: Inspección de QA 1, con sus sub-tareas: Inspección Paquete # 1, Inspección Paquete # 2; Corrección de Paquete # 1 y Paquete # 2; e Inspección de QA 2, con sus sub-tareas: Inspección de Paquete # 3 y Corrección de Paquete # 3. |
| Justificación |
| La tarea “Elaboración del Plan de Proyecto” es eliminada del EDT por no considerarse que no posee mayor relevancia dentro de las actividades del Proyecto. Asimismo, se agregan actividades como la realización de las Inspecciones de QA y las correcciones de los paquetes correspondientes, para tener un mayor control sobre los tiempos que tomarán dichas tareas por separado. |
| Impacto |
| En caso estas actividades no sean incluidas dentro del EDT, no se tomarán en cuenta para la realización del Proyecto, y en un futuro, afectarán otras tareas generando retrasos. |
| Alternativas |
| * Incrementar el tiempo de las tareas ya existentes de Inspección de QA, donde también se consideraría la corrección de los paquetes. |

| **Análisis de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| (x)Cronograma del Proyecto (x)Entregables  ()Alcance del Proyecto ()Roles/Responsabilidades  ()Tecnología |
| Descripción del Impacto para cada tipo de cambio |
|  |

## Aprobación

| **Aprobación de la Solicitud de Cambio** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación | Nombre | Cargo | Estado |
| 04/04/2011 |  |  | (x) Aprobado  () Rechazado |
| Comentarios | | | |
|  | | | |