## Hoja1
Project Charter
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | # CONTROL DE CAMBIOS
| 1 | 2011-03-23 | Creación del Documento "Project Charter" | 0
| 2 | 2011-03-25 | Se agregó la sección "Historial de Revisiones" y se agregó la subsección "Artefactos" bajo la sección "Alcance y Objetivos". Asimismo, se agregó un pie de página al documento. | 1
| 3 | 2011-03-30 | Se agregó la subsección "Restricciones" bajo la sección "Alcance y Objetivos". | 2
| 4 | 2011-05-17 | Se modificó el alcance del Proyecto. | 6
Plan de Proyecto
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | # CONTROL DE CAMBIOS
| 1 | 2011-03-28 | Creación del documento "Plan de Proyecto" | 0
| 1.1 | 2011-03-30 | Se incorporó el EDT (Estructura de Trabajo) al Plan de Proyecto. Éste es agregado bajo la Sección 3: Estructura de Trabajo, subsección 3.3: Cronograma del Proyecto | 3
| 1.2 | 2011-04-04 | Se actualiza el EDT. Se elimina la tarea "Elaboración del Plan de Proyecto". Asimismo, se agregan tareas y subtareas como: Inspección de QA 1, con sus subtareas: Inspección Paquete # 1, Inspección Paquete # 2; Corrección de Paquete # 1 y Paquete # 2; e Inspección de QA 2, con sus subtareas: Inspección de Paquete # 3 y Corrección de Paquete # 3. | 4
| 2 | 2011-04-15 | Se actualiza el EDT. Se agrega el cronograma de actividades proyectado para el Ciclo 2011 - 2. Éste es agregado bajo la sección 3: Estructura de Trabajo, subsección 3.3: Cronograma de Trabajo, subsubsección: Calendario de Proyecto del Ciclo 2011 – II (Proyectado). | 5
| 3 | 2011-05-17 | Se modificó el alcance del Proyecto. | 6