## Slide 1: ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ
Taller de Proyecto 1 – Semana 17
Ramos Ramírez, José Fernando 200710478
Rios Sarmiento, Susan Pamela 200712032

## Slide 2: Agenda
Movimiento Fe y Alegría Perú
Situación Actual de la Oficina
¿Qué se propone?
Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”
Descripción del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Alcance
Ciclo 2011 - 1
Ciclo 2011 - 2

## Slide 3: Contexto del Proyecto
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

## Slide 4: Movimiento Fe y Alegría Perú
El Movimiento de Fe y Alegría en Perú fue fundado en 1965, teniendo como principal objetivo: “educación integral de calidad para los sectores marginales”.
Así es como, dentro de este movimiento, la Oficina Central
de Fe y Alegría Perú tiene como objetivo:
“Impulsar la ejecución de los procesos en cuanto al Plan
Estratégico y Fortalecimiento de la Organización”,
para que, de esta manera, todos los centros educativos preserven la fidelidad a la identidad, misión y principios del Movimiento.

## Slide 5: Situación Actual de la Oficina
Inadecuada definición de funciones que le corresponde a cada área.
Trabajo excesivo e innecesario sobre algunas áreas a las que no les compete.
Todos los procesos se realizan de manera manual y mecánica, a excepción del Departamento de Administración, que hace uso de un software que permite realizar operaciones contables.
Exceso de tiempo para cumplir con las actividades cotidianas y que éstas se vuelvan ineficientes.

## Slide 6: ¿Qué se propone?
Surge la necesidad de elaborar una Arquitectura de Negocios porque aquí se definirán todos los procesos del negocio, y se muestra cómo estos se alinean a sus objetivos del negocio y, de acuerdo a ello, se analizará cuáles serán las partes automatizables.
El elaborar una Arquitectura de Negocios nos permite tener una mejor visión sobre:
  los procesos que se realizan dentro de la organización;
  las personas que los realizan;
  la información – documentos, manuales, reglas de negocio, etc. – utilizada para las diversas actividades; así como,
  la relación entre todos ellos.
RESULTADO: una visión global del estado en el que se encuentra una organización, y cómo todas las partes: personas, procesos, información y
tecnologías, se vinculan e integran.

## Slide 7: Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”
Autores: Nelly Chang Chong y Miguel Concha Álvarez, egresados ambos en el año 2010-I.
Objetivo inicial del proyecto: desarrollar la Arquitectura Empresarial de la Oficina de Fe y Alegría desde la Oficina Central Fe y Alegría Perú. Esto incluiría la Arquitectura de Negocios, Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura de Datos y la Arquitectura de Redes.
Complicaciones:
El alcance se redujo a sólo realizar el Modelo de Negocios de la mayoría de Procesos de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú, dejando los procesos de Administración y Contabilidad fuera del alcance.
Objetivo del proyecto: desarrollar un modelo de negocios
empresarial para apoyar la mejora de la gestión de los centros
educativos Fe y Alegría desde la Oficina Central Fe y Alegría Perú.

## Slide 8: Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”
Macro
Procesos
Estratégicos
Macro
Procesos
Operativos
Macro
Procesos
Soporte
Planificación
Gestión de Imagen Institucional y Donaciones
Gestión de Proyectos
Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa
Gestión de Orientación Pastoral
Gestión de Educación Rural
Contabilidad y Presupuestos
Gestión de Abastecimiento
Gestión de Obras Civiles
6
5
4
5
3
2
1

## Slide 9: El Proyecto
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

## Slide 10: Descripción del Proyecto
Modelar los procesos de las áreas de Administración, Contabilidad y Logística de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú e integrarlo al modelado previamente realizado en la Tesis “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría” de los Ingenieros Nelly Chang Chong y Miguel Concha Álvarez, y de esta manera, obtener la Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
En base a esta arquitectura, se podrá construir el Sistema de Información, que en un futuro se implementará y desplegará dentro de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.

## Slide 11: Objetivos del Proyecto
Objetivo General
  Elaborar la Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
Objetivos Específicos
  Completar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Abastecimiento, Contabilidad y Presupuestos; y Gestión de Obras Civiles.
  Realizar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Control de Pagos y Gestión de Educación Rural.
  Integrar los nuevos procesos definidos con los que fueron desarrollados en el Proyecto de Tesis “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
  Actualizar todos los documentos elaborados en el Proyecto de Tesis “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.

## Slide 12: Alcance
        Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
        Stakeholders Empresariales
        Modelo de Dominio
        Reglas de Negocio
        Mapeo Entidad – Proceso
        Priorización de Procesos
        Priorización de Entidades
        Descomposición Funcional
El Proyecto incluirá:
La actualización y/o desarrollo de los siguientes documentos del Modelo de Negocios Empresarial (EBM):
        Mapa de Procesos
        Mapa de Procesos - Objetivos
        Definición de Procesos
          Macroproceso de Contabilidad y Presupuestos
          Macroproceso de Gestión de Abastecimiento
          Macroproceso de Gestión de Obras Civiles
          Macroproceso de Gestión de Recursos Humanos
          Macroproceso de Gestión de Control de Pagos
          Macroproceso de Educación Rural
        Arquitectura de Procesos

## Slide 13: Alcance
El Proyecto NO incluirá:
  El modelamiento de los procesos que realiza los colegios de Fe y Alegría.
  La elaboración del Portafolio de Proyectos.
  La elaboración de la Arquitectura de Aplicaciones de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
  La elaboración de la Arquitectura de Redes de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
  La elaboración de la Arquitectura de Datos de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
  La implementación de la Arquitectura Empresarial.

## Slide 14: Ciclo 2011-1
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

## Slide 15: Ciclo 2010-1 Mapa de Procesos del Proyecto “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”
Macro
Procesos
Estratégicos
Macro
Procesos
Operativos
Macro
Procesos
Soporte
Planificación
Gestión de Imagen Institucional y Donaciones
Gestión de Proyectos
Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa
Gestión de Orientación Pastoral
Gestión de Educación Rural
Contabilidad y Presupuestos
Gestión de Abastecimiento
Gestión de Obras Civiles

## Slide 16: Ciclo 2011-1 Mapa de Procesos
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
Planificación
Gestión de Proyectos
MACROPROCESOS OPERATIVOS
Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa
MACROPROCESOS DE SOPORTE
Contabilidad y Presupuestos
Gestión de Imagen Institucional y Donaciones
Gestión de Orientación Pastoral
Gestión de Educación Rural
Gestión de Abastecimiento
Gestión de Obras Civiles
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Control de Pagos

## Slide 17: Ciclo 2011-1 Estado del Modelado de Procesos
PROYECTO | CANTIDAD
Total Procesos diagramados | 38
Total Procesos de 2do. Nivel | 32
Total Diagramas Modelados | 23
Total Diagramas Modelados en 75% | 5
Total Diagramas Modelados en 50% | 10
Total Diagramas Modelados en 25% | 0
Total Diagramas Modelados en 0% | 0
PROYECTO ANTERIOR | CANTIDAD
Total Procesos diagramados | 33
Total Procesos de 2do. Nivel | 26
Total Diagramas a modificar | 16
Total Diagramas sin modificar | 17
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS | CANTIDAD
Total Procesos diagramados | 69
Total Procesos de 2do. Nivel | 58
Total Macroprocesos | 11

## Slide 18: Ciclo 2011-1 Estado del Modelado de Procesos
GESTIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 100%
1.1 | Planificación y Priorización de Construcciones |  |  |  | 100%
1.2 | Selección de Constructora |  |  |  | 100%
1.3 | Seguimiento y Entrega de la Obra |  |  |  | 100%
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  | 100%
2.1 | Recopilación de Requerimientos Institucionales |  |  |  | 100%
2.2 | Autorizar Compra |  |  |  | 100%
2.3 | Realizar Cotización |  |  |  | 100%
2.4 | Concurso de Precios |  |  |  | 100%
2.5 | Evaluación y Entrega de Fondos |  |  |  | 100%
2.6 | Compra de Bienes |  |  |  | 100%

## Slide 19: Ciclo 2011-1 Estado del Modelado de Procesos
GESTIÓN DE CONTROL DE PAGOS |  |  |  |  |  |  | 100%
3.1 | Arqueo de Caja |  |  |  |  |  | 100%
3.2 | Recepción y depósito de efectivo a los bancos |  |  |  |  |  | 100%
3.3 | Recepción y pago de comprobantes de proveedores |  |  |  |  |  | 100%
3.4 | Pago de Comprobantes de Obligaciones y Servicios |  |  |  |  |  | 100%
3.5 | Pago de Planilla de Remuneraciones |  |  |  |  |  | 100%
3.6 | Pagos y Reposición de Caja Chica |  |  |  |  |  | 100%
3.7 | Pago de Presupuesto de Construcción |  |  |  |  |  | 100%
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  | 100%
4.1 | Codificación de las Cuentas |  |  |  |  |  | 100%
4.2 | Auditoría Interna |  |  |  |  |  | 100%
4.3 | Elaboración de Informe Financiero |  |  |  |  |  | 100%

## Slide 20: Ciclo 2011-1 Estado del Modelado de Procesos
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  | 50%
5.1 | Solicitud de Fondos de Viaje |  |  |  |  |  | 50%
5.2 | Rendición de Gastos de Viaje |  |  |  |  |  | 50%
5.3 | Solicitud de Personal |  |  |  |  |  | 50%
5.4 | Reclutamiento de Postulantes |  |  |  |  |  | 50%
5.5 | Evaluación de Postulantes |  |  |  |  |  | 50%
5.6 | Contratación e Inducción |  |  |  |  |  | 50%
5.7 | Seguimiento de Personal |  |  |  |  |  | 50%
5.8 | Despido de Personal |  |  |  |  |  | 50%
5.9 | Capacitación de Personal |  |  |  |  |  | 50%
GESTIÓN DE EDUCACIÓN RURAL |  |  |  |  |  |  | 75%
6.1 | Creación de Programa Educativo Rural |  |  |  |  |  | 75%
6.2 | Planificación de los Programas Educativos Rurales |  |  |  |  |  | 75%
6.3 | Acompañamiento a los Programas Educativos Rurales |  |  |  |  |  | 75%
6.4 | Seguimiento a los Programas Educativos Rurales |  |  |  |  |  | 75%

## Slide 21: Ciclo 2011-1 Hitos Alcanzados
HITO 1: Aceptación del Cliente del Plan del Proyecto | Semana 2 del Ciclo 2011-01 | 
HITO 2: Finalización de los Macroprocesos de Gestión de Obras Civiles y Gestión de Abastecimiento | Semana 9 del Ciclo 2011-01 | 
HITO 3:Finalización de los Macroprocesos de Gestión de Control de Pagos y, Contabilidad y Presupuestos | Semana 13 del Ciclo 2011-01 | 
HITO 4: Aceptación del Cliente de los Macroprocesos de Gestión de Obras Civiles, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Control de Pagos y, Contabilidad y Presupuestos. | Semana 14 del Ciclo 2011-01 | 

## Slide 22: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
PROJECT CHARTER APROBADO

## Slide 23: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
PLAN DE PROYECTO APROBADO

## Slide 24: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
CONTROL DE CAMBIOS
Alcance
CONSTANCIA DE QA

## Slide 25: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
ACTAS DE REUNIÓN
* 8 Reuniones en total

## Slide 26: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
ACTAS DE ACEPTACIÓN
Macroproceso de Gestión de Obras Civiles

## Slide 27: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
ACTAS DE ACEPTACIÓN
Macroproceso de Gestión de Abastecimiento

## Slide 28: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
ACTAS DE ACEPTACIÓN
Macroproceso de Gestión de Control de Pagos

## Slide 29: Ciclo 2011-1 Gestión del Proyecto
ACTAS DE ACEPTACIÓN
Macroproceso de Contabilidad y Presupuestos

## Slide 30: Ciclo 2011-2
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

## Slide 31: Actividades del Ciclo 2011-2
Finalización y Aceptación de los Macroprocesos
  Gestión de Recursos Humanos
  Gestión de Educación Rural
Actualización y Aceptación de Procesos del Proyecto Anterior
  16 procesos (33 modelados en el Proyecto Anterior)
Integración de Procesos
Arquitectura de Negocios

## Slide 32: ¿Preguntas?
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

## Slide 33: GRACIAS

## Slide 34: GESTIÓN DE OBRAS CIVILES
Diagrama de Procesos: Macroproceso "Gestión de Obras Civiles"
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Anterior

## Slide 35: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
Diagrama de Procesos: Macroproceso "Gestión de Abastecimiento"
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Anterior

## Slide 36: GESTIÓN DE CONTROL DE PAGOS
Diagrama de Procesos: Macroproceso "Gestión de Control de Pagos"
Fuente: Elaboración Propia

## Slide 37: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Diagrama de Procesos: Macroproceso “Contabilidad y Presupuesto"
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Anterior

## Slide 38: GRACIAS

## Slide 40: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO – Proyecto Anterior
Diagrama del Macroproceso “Contabilidad y Presupuestos”
Fuente: Memoria de Proyecto “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”

## Slide 41: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO – Proyecto Anterior
Diagrama del macro proceso “Gestión de Abastecimiento”
Fuente: Memoria de Proyecto “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”

## Slide 42: GESTIÓN DE OBRAS CIVILES – Proyecto Anterior
Diagrama del macro proceso “Gestión de Obras Civiles”
Fuente: Memoria de Proyecto “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría”