## Registro
REGISTRO DE RIESGOS
Registro de Riesgo
Nombre de la Organización |  | Educa-T | [7 empty] | Número de Versión | 1.0
Nombre del Proyecto |  | Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú
Riesgo # | DECLARACIÓN DEL RIESGO |  | Causas del Riesgo | EVALUACIÓN (Bajo=1, Medio=2, Alto=3) |  |  |  | Estrategia de Respuesta | Acciones Requeridas para Implementar Estrategia | Responsable del Riesgo | Fecha de Finalización
| Descripción del Riesgo | Descripción del Impacto |  | Impacto | Probabilidad | Nivel de Control | Total
1 | Falta de colaboración por parte de las autoridades de la Oficina Central de Fe y Alegría para ofrecer la información necesaria para el desarrollo del proyecto “Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú”. | Retraso en las actividades de modelado de los procesos | Falta de tiempo del Departamento de Administración para brindar información durante el Proyecto Profesional "Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría Perú" | 3 | 2 | 1 | 6 | Incentivar el compromiso por parte de la Organización | Solicitar permiso para acceder a la información de los procesos a través de Cartas dirigidas al Director General de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú | José Ramos Susan Rios | 2011-03-25
2 | Mayor complejidad de la prevista en el desarrollo e integración de todos los procesos de negocio empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú. | Duración excesiva de las actividades de modelado de los procesos | Conocimiento insuficiente de la temática del Proyecto (Procesos Administrativos) | 2 | 2 | 2 | 6 | Poseer un alto manejo de los procesos modelados en el Proyecto Profesional "Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría Perú" | Realizar un estudio previo del Proyecto Profesional "Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría Perú", previa a la realización de entrevistas | José Ramos Susan Rios | 2011-03-30
3 | Carencia de recursos asignados al proyecto por parte de la Gerencia de Proyectos y Recursos Humanos de la Empresa Virtual Educa-T. | Excesiva carga de trabajo los integrantes del Proyecto Profesional | Insuficiencia de Recursos TP1 y TP2 en la Empresa Virtual Educa-T | 1 | 1 | 2 | 4 | Solicitar con tiempo el apoyo de un recurso para el proyecto | Solicitar un recurso al Gerente de Recursos Humanos de la Empresa Educa-T/SSIA como apoyo para el desarrollo del proyecto | José Ramos Susan Rios | 2011-04-04
4 | Insatisfacción por parte del cliente con el trabajo realizado durante el Proyecto. | Incumplimiento de los Indicadores de éxito del Proyecto | Falta de revisión del avance realizado por parte del Cliente | 3 | 2 | 1 | 6 | Comunicación constante con la Oficina Central de Fe y Alegría Perú | Realización de entrevistas programadas para que las personas involucradas verifiquen los procesos que se están modelando y se realicen los cambios a tiempo | José Ramos Susan Rios | -
5 | Cambios radicales en los procesos de la Oficina Central de Fe y Alegría después de que hayan sido modelados. | Modificación reiterativa de procesos modelados | Carencia de comunicación constante con el Cliente | 3 | 1 | 2 | 6 | Verificación permanente de los procesos modelados por parte de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú |  | José Ramos Susan Rios | -