## Hoja1
ARTEFACTOS | AVANCE | PESO
Mapa de Procesos – Objetivos | 50% | 2 | 1
Definición de Procesos | 45% | 5 | 2.25 | Gestión de Obras Civiles | 100%
Arquitectura de Procesos | 0% | 3 | 0 | Gestión de Control de Pagos | 70%
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) | 0% | 3 | 0 | Gestión de Recursos Humanos | 0%
Stakeholders Empresariales | 0% | 1 | 0 | Gestión de Abastecimiento | 0%
Modelo de Dominio | 0% | 2 | 0 | Contabilidad y Presupuestos | 0%
Reglas de Negocio | 0% | 2 | 0 | Definición de Procesos | 34%
Mapeo Entidad – Proceso | 0% | 2 | 0
Priorización de Procesos | 0% | 1 | 0
Priorización de Entidades | 0% | 1 | 0
Descomposición Funcional | 0% | 3 | 0 | Avance por Ciclo
Ciclo 2011-1 |  | 25 | 13%
ARTEFACTOS | AVANCE | PESO
Cartera de Proyectos | 0% | 4 | 0 | Ciclo 2011-1 | 13%
Definición de Portafolio | 0% | 4 | 0 | Ciclo 2011-2 | 0%
Definición de Programas | 0% | 4 | 0
Definición de Proyectos | 0% | 4 | 0
Especificaciones de Interfaces de Usuario | 0% | 3 | 0
Prototipos Navegables | 0% | 5 | 0
Ciclo 2011-2 |  | 24 | 0
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO |  | 49 | 6.633%