## Resumen de Procesos
PROYECTO | CANTIDAD
Total Diagramas | 38
Total Procesos | 32
Total Diagramas Modelados | 23
Total Diagramas Modelados en 75% | 5
Total Diagramas Modelados en 50% | 10
Total Diagramas Modelados en 25% | 0
Total Diagramas Modelados en 0% | 0
PROYECTO ANTERIOR | CANTIDAD
Total Diagramas | 33
Total Procesos | 26
Total Diagramas en Bizagi | 32
Total Diagramas sin Bizagi | 1
Total Diagramas a modificar | 17
Total Diagramas sin modificar | 16
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS | CANTIDAD
Total Diagramas | 69
Total Procesos | 58
Total Macroprocesos | 11

## Procesos
|  | ELABORACIÓN | En QA |  | 42.42%
Gestión de Obras Civiles |  | 100% | 100% | 100%
1.1 | Planificación y Priorización de Construcciones | 100% | 100% | 100%
1.2 | Selección de Constructora | 100% | 100% | 100%
1.3 | Seguimiento y Entrega de la Obra | 100% | 100% | 100% |  | 3
Gestión de Abastecimientos |  | 100% | 100% | 100%
2.1 | Recopilación de Requerimientos Institucionales | 100% | 100% | 100%
2.2 | Autorizar Compra | 100% | 100% | 100%
2.3 | Realizar Cotización | 100% | 100% | 100%
2.4 | Concurso de Precios | 100% | 100% | 100%
2.5 | Evaluación y Entrega de Fondos | 100%
2.6 | Compra de Bienes | 100% | 100% | 100% |  | 6
Gestión de Recursos Humanos |  | 50% | Por Enviar | 50%
3.1 | Solicitud de Fondos de Viaje | 50% | Por Enviar | 50%
3.2 | Rendición de Gastos de Viaje | 50% | Por Enviar | 50%
3.3 | Solicitud de Personal | 50% | Por Enviar | 50%
3.4 | Reclutamiento de Postulantes | 50% | Por Enviar | 50%
3.5 | Evaluación de Postulantes | 50% | Por Enviar | 50%
3.6 | Contratación e Inducción | 50% | Por Enviar | 50%
3.7 | Seguimiento de Personal | 50%
3.8 | Despido de Personal | 50%
3.9 | Capacitación de Personal | 50% | Por Enviar | 50% |  | 9
Gestión de Control de Pagos |  | 100% | Por Enviar | 0%
4.1 | Arqueo de Caja | 100% | Por Enviar | 0%
4.2 | Recepción y depósito de efectivo a los bancos | 100% | Por Enviar | 0%
4.3 | Recepción y pago de comprobantes de proveedores | 100% | Por Enviar | 0%
4.4 | Pago de Comprobantes de Obligaciones y Servicios | 100% | Por Enviar | 0%
4.5 | Pago de Planilla de Remuneraciones | 100% | Por Enviar | 0%
4.6 | Pagos y Reposición de Caja Chica | 100%
4.7 | Pago de Presupuesto de Construcción | 100% | Por Enviar | 0% |  | 7
Contabilidad y Presupuesto |  | 100% | Por Enviar | 0%
5.1 | Codificación de las Cuentas | 100% | Por Enviar | 0%
5.2 | Auditoría Interna | 100% | Por Enviar | 0%
5.3 | Elaboración de Informe Financiero | 100% | Por Enviar | 0% |  | 3
Gestión de Educación Rural |  | 75% | Por Enviar | 0%
6.1 | Creación de Programa Educativo Rural | 75% | Por Enviar | 0%
6.2 | Planificación de los Programas Educativos Rurales | 75% | Por Enviar | 0%
6.3 | Acompañamiento a los Programas Educativos Rurales | 75%
6.4 | Seguimiento a los Programas Educativos Rurales | 75% | Por Enviar | 0% |  | 4
TOTAL |  | 83.55% |  |  |  | 32

## Proyecto
ARTEFACTOS | AVANCE | PESO
Mapa de Procesos – Objetivos | 50% | 2 | 1
Definición de Procesos | 84% | 5 | 4.2
Arquitectura de Procesos | 0% | 3 | 0
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) | 0% | 3 | 0
Stakeholders Empresariales | 0% | 1 | 0
Modelo de Dominio | 0% | 2 | 0
Reglas de Negocio | 0% | 2 | 0
Mapeo Entidad – Proceso | 0% | 2 | 0
Priorización de Procesos | 0% | 1 | 0
Priorización de Entidades | 0% | 1 | 0
Descomposición Funcional | 0% | 3 | 0
Ciclo 2011-1 |  | 25 | 20.8%
ARTEFACTOS | AVANCE | PESO |  | Avance por Ciclo
Cartera de Proyectos | 100% | 4 | 4 | Ciclo 2011-1 | 20.8%
Definición de Portafolio | 100% | 4 | 4 | Ciclo 2011-2 | 100%
Definición de Programas | 100% | 4 | 4
Definición de Proyectos | 100% | 4 | 4
Especificaciones de Interfaces de Usuario | 100% | 3 | 3
Prototipos Navegables | 100% | 5 | 5
Ciclo 2011-2 |  | 24 | 1
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO |  | 49 | 59.59%

## Procesos - Proyecto Anterior
[5 empty] | En Bizagi | Modificar (Si/No) | Departamento
1 | PLANIFICACIÓN |  |  |  | X | Si
| 1.1 | Elaboración del Plan Operativo Institucional |  |  | X | Si | Planificación
| 1.2 | Planificación del Departamento de Formación |  |  | X | No | Formación
| 1.3 | Planificación de Actividades de Educación Técnica |  |  | X | No | Educación Técnica
| 1.4 | Planificación del Departamento de Proyectos |  |  | X | Si | Proyectos
| 1.5 | Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional |  |  | X | No | Donaciones e Imagen Institucional
| 1.6 | Planificación de Pastoral y Educación en Valores |  | 6 | X | No | Pastoral
2 | GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DONACIONES |  |  |  | X | Si
| 2.1 | Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional |  |  | X | Si | Donaciones e Imagen Institucional
| 2.2 | Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional |  |  | X | No | Donaciones e Imagen Institucional
|  | 2.2.1 | Elaboración de Nota periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional |  | X | No | Donaciones e Imagen Institucional
| 2.3 | Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional |  |  | X | No | Donaciones e Imagen Institucional
| 2.4 | Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional |  | 5 | X | No | Donaciones e Imagen Institucional
3 | GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | X | Si
| 3.1 | Participación en concurso del Departamento de Proyectos |  |  | X | No | Proyectos
| 3.2 | Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos |  |  | X | Si | Proyectos
|  | 3.2.1 | Evaluar Proyecto |  | X | No | Proyectos
| 3.3 | Auditoría del Departamento de Proyectos |  | 4 | X | No | Proyectos
4 | GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA |  |  |  | X | Si
| 4.1 | Acompañamiento del Departamento de Formación |  |  |  | No | Formación
| 4.2 | Capacitaciones del Departamento de Formación |  |  | X | Si | Formación
| 4.3 | Acompañamiento de Educación Técnica |  |  | X | No | Educación Técnica
| 4.4 | Capacitaciones de Educación Técnica |  |  | X | Si | Educación Técnica
| 4.5 | Actualización de currículas de Educación Técnica |  | 5 | X | No | Educación Técnica
5 | GESTIÓN DE ORIENTACIÓN PASTORAL |  |  |  | X | Si
| 5.1 | Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores |  |  | X | No | Pastoral
| 5.2 | Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores |  |  | X | Si | Pastoral
| 5.3 | Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores |  | 3 | X | No | Pastoral
6 | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS |  |  |  | X | Si
| 6.1 | Planificación del Presupuesto Institucional Anual |  |  | X | Si | Planificación
| 6.2 | Seguimiento Presupuestal |  | 2 | X | Si | Planificación
7 | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | X | Si
| 7.1 | Inventariado de Talleres de Educación Técnica |  | 1 | X | Si | Educación Técnica
|  |  |  | 26 | 32 | 17